## PROJEKTPLAN
ANLAGE 8 - PROJEKTPLAN
Bitte machen Sie Angaben zu den einzelnen Projektphasen. Benennen Sie relevante Phasen des Projekts sowie die geplante Laufzeit. Die Dauer der Wochen berechnet sich automatisch. Ergänzen bzw. ändern Sie die Tabelle und die Bezeichnungen für die einzelnen Phasen nach Bedarf. Im Anlagen-Dokument haben Sie die Möglichkeit weitere Angaben zur Projektplanung zu machen.
Projektplan (detailliert) ensprechend der zur Förderung beantragten Projektphase
Phase | Start-Datum | End-Datum | Dauer in Wochen
Monetarisierungen evaluieren (DLCs, Ingame-Werbung, In-App Käufe) | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 17
Fahrzeugeditor erweitern | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 8.5714
Maps & Fahrzeugbauteile (Horizontaler Content) | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 8.5714
Konsolenportierungen | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 8.5714
Playtest & Polishing | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 8.7143
0
Projektlaufzeit gesamt |  |  | 51.4286
Legende
Eingabefeld | [TT.MM.JJJJ]
Ausgabefeld | # Wochen
Formulas:
Dauer in Wochen = DATEDIF([Start-Datum],[End-Datum],"D")/7