## Projektplaner
Screw Drivers - Creactstudios - Projektplan
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [5 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [8 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | Start | Dauer |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar 26'
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Airplanes DLC | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
Ingame-Werbung | 1 | 10 | 1 | 10 | 100%
Multiplayer Update | 9 | 4 | 9 | 4 | 100%
In-App Käufe | 9 | 8 | 9 | 8 | 100%
Rallye DLC | 11 | 6 | 11 | 6 | 100%
Fortgeschr. Tutorials | 17 | 6 | 17 | 6 | 100%
Neue Zahnräder, Ketten, Logiksystem | 17 | 12 | 17 | 12 | 100%
Map Nr. 4 | 23 | 8 | 23 | 8 | 100%
Verkleidungsbauteile, Reifen, Motoren, etc. | 23 | 12 | 23 | 12 | 100%
Map Nr. 5 | 27 | 8 | 27 | 8 | 100%
Multiplayer Server Hosting | 29 | 12 | 29 | 12 | 100%
Porting | 29 | 16 | 29 | 16 | 100%
Map Nr. 6 | 31 | 8 | 31 | 8 | 100%
Controller Input Support | 33 | 2 | 33 | 2 | 100%
Monarchen-Charaktere designen | 35 | 3 | 35 | 3 | 100%
Karriere balancen | 35 | 5 | 35 | 5 | 100%
Oldtimer DLC | 38 | 3 | 38 | 3 | 100%
Soundtracks | 38 | 4 | 38 | 4 | 100%
Localization | 41 | 2 | 41 | 2 | 100%
Playtesting | 41 | 8 | 41 | 8 | 100%
Polishing | 41 | 8 | 41 | 8 | 100%
[7 empty] | Monetarisierungen evaluieren | [14 empty] | Fahrzeugeditor erweitern | [7 empty] | Maps & Fahrzeugbauteile | [7 empty] | Konsolenportierungen | [7 empty] | Playtest & Polishing